## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ไม่สังกัดกระทรวง | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ศปท. กระทรวงกลาโหม | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
| ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
| ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  | จังหวัด | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง
| ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  |  |  |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศปท. กระทรวงคมนาคม
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศปท. กระทรวงพลังงาน
ศปท. กระทรวงพาณิชย์
ศปท. กระทรวงมหาดไทย
ศปท. กระทรวงยุติธรรม
ศปท. กระทรวงแรงงาน
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม
ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศปท. สำนักงบประมาณ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศปท. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี
ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,567 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย การสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันพระบรมราชชนก | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) | เหตุการณ์ที่เกิดน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มี | - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน | - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน | - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส | - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ
|  | มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส | หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก | สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง | ชี้มูลความผิด
|  | - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล | เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง | และสังคมให้ความสนใจ | เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
|  |  | - มีการส่งหนังสือร้องเรียน | - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว | - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงาน
|  |  | และตั้งคำถาม'ต่อการทำงาน |  | กำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ
|  |  | โดยไม่ได้รับคำตอบ |  | ความเสียหายที่เกิดขึ้น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ
นายสุภกิจ แสงแก้ว |  | ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
09 9461 2019

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,567 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย การสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 1 | การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง | 1.1 การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน มีข้อผิดพลาด | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
|  |  | 1.2 จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง | 2 | 4 | 8 | ค่อนข้างต่ำ
|  |  | 1.3 การกำหนดราคากลาง ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จริง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ
|  |  | 1.4 การนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ไม่ตรงอำนาจที่ได้รับ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 2 | การจัดซื้อจัดจ้าง | 2.1 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1 | 4 | 4 | ต่ำ
|  |  | 2.2 การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามรายละเอียด ขอบเขตงานที่กำหนด | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง
|  |  | 2.3 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ไม่เป็นผู้มีอาชีพที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 2 | 4 | 8 | ปานกลาง
| 3 | การก่อสร้าง | 3.1 ผู้ควบคุมงานสมยอมกับผู้รับจ้าง | 2 | 5 | 10 | ปานกลาง
|  |  | 3.2 งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา | 5 | 5 | 25 | สูงมาก
| 4 | การตรวจรับงาน | กรรมการตรวจรับพัสดุสมยอมกับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง | 2 | 5 | 10 | สูง
| 5 | การเบิกจ่ายเงิน | เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ | 2 | 4 | 8 | สูง

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข |  | สถาบันพระบรมราชชนก
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  | https://www.pi.ac.th/uploads/news/document/20240530230838qk5qqs7.pdf
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
การก่อสร้าง | ผู้ควบคุมงานสมยอม กับผู้รับจ้าง | สูง | หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 177 และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1. แต่งตั้งหรือจ้างผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญ ทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง 2. กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้งหรือสัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน 3. ให้ผู้ควบคุมงานต้องรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ว่าจ้าง ตามลำดับ | 243770 | 0 | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
| งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา | สูงมาก | 1. หน่วยงานมีการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178 และมีมาตรการในการกำกับติดตามงาน | 1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน ให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับสัญญาจ้างก่อสร้าง | 243770 | 0 | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
|  |  | 2. กำกับติดตามให้ผู้ควบคุมงานควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง | 2. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานรายงานการควบคุมงานโดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงาน ดังนี้
2.1 รายงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง แต่ละงวดตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
2.2 ภาพถ่าย ระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอน การก่อสร้าง
2.3 การจัดทำรายงานประจำวัน (Dialy Report) ประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report)
3. ผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน ต้องปฏิบัติงาน ในสถานที่ก่อสร้างทุกวันที่มีการดำเนินการก่อสร้าง
การตรวจรับงาน | กรรมการตรวจรับพัสดุสมยอมกับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง | สูง | 1. หน่วยงานมีการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 100 โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176 | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ในด้านการก่อสร้าง 2. กำกับติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีการ จัดทำรายงานการตรวจรับการก่อสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อเท็จจริง | 243770 | 0 | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
การเบิกจ่ายเงิน | เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ | สูง | จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทน จากผู้รับจ้างและกำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม การทุจริต | 1. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้รับจ้าง 2. จัดระบบการควบคุมภายใน โดยให้จัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารสอบทานและอนุมัติ 3. จัดให้มีกลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส ผ่านช่องทาง ที่สถาบันกำหนด 4. การรายงานการทุจริต กำหนดให้มีผู้รวบรวมข้อมูล จากการแจ้งเบาะแสและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริต โดยข้อมูลจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้รับผิดชอบรายงานตรงต่อผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้เท่านั้น 5. เมื่อพบการทุจริต ให้ดำเนินการสอบสวน ดำเนินการลงโทษทางวินัย และมีมาตรการเยียวยาจากเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น เช่น ปรับปรุง/เพิ่มเติมนโยบาย ปรับปรุง/เพิ่มเติมการควบคุมภายใน เป็นต้น 6. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบมาตรการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | 243770 | 0 | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
| ผู้เสนอแผน |  |  | ผู้อนุมัติแผน
(นายสรายุทธ นามเมือง)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
1

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันพระบรมราชชนก | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา | ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,567 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 128763400 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | พ.ค. 2567-มิ.ย. 2567
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.11 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,567 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,567 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง | ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 19,315,000 บาท | 128763400
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 36.482,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 36.482,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 36.482,800 บาท

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันพระบรมราชชนก | ่ผ่านการอนุมัติ
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง | ต่ำ | ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 | ดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง | ปานกลาง | 1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ Timeline การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามวิธี E-biding และตรวจสอบทุกขั้นตอน 2. ให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายสัปดาห์ | 1. ดำเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธี E-biding กำหนดแบบฟอร์มตาม Flowchart ของวิธี E-biding 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุรับทราบและถือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
การก่อสร้าง | สูงมาก | 1. ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการควบคุมงานเป็นรายเดือนเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง 2. กำหนดให้ผู้รับจ้างเสนอขอใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุการก่อสร้าง โดยให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาการขอใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง | อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้รับจ้าง